## 1. Карточка проекта
КАРТОЧКА ПРОЕКТА
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ |  |  |  | Контекст бизнес-процесса
Название проекта |  |  |  | Поместите сюда графическую схему - контекст бизнес-процесса
Куратор проекта
Руководитель проекта
Владелец процесса
E-MAIL
Номер телефона
Подразделение
Дата начала проекта
Дата завершения проекта
ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Бизнес-контекст, заинтересованные стороны, потребность
Бизнес-проблема, текущие значения показателей
Видение возможного результата проекта для бизнеса
Цели и показатели бизнес-процесса
ГРАНИЦЫ И ПЛАН ПРОЕКТА
Границы проекта
План проекта | ЭТАП ПРОЕКА | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ
Предварительный анализ
Углубленный анализ
Проектирование процесса
Внедрение изменений
Мониторинг и анализ
КОМАНДА ПРОЕКТА
Команда проекта | Ф.И.О. | ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ И РИСКОВ ПРОЕКТА
Принципы
Ограничения
Риски
Подготовил: |  | Дата:

## 2. Проблемное поле
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ
1. Результаты интервью с экспертами
№ | Наименование процесса/подпроцесса | Проблемы по мнению экспертов | Проблемы по мнению ВРГ | Возможные причины проблем
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2. Результаты анкетирования
№ | Проблемы (по степени повторяемости) | Наименование процесса/подпроцесса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3. Гипотезы о причинах проблем
№ | Проблема | Гипотеза о причинах проблемы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4. Возможный потенциал оптимизации
№ | Направление улучшения | Возможный эффект
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Показатели процесса "Как есть"
№ | Наименование показателя | Фактическое значение показателя (за последний месяц)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 3. Анализ моделей "Как есть"
АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ "КАК ЕСТЬ"
Наименование процесса/подпроцесса
Время выполнения, мин
№ | Наименование задачи | Норм. | Факт | Факт.трудоемкость | Затраты, тыс.рублей | Вид проблемы | Описание проблемы | Возможые пути решения проблемы
1
Ссылка на схему бизнес-процесса:

## Типы проблем
ТИПЫ ПРОБЛЕМ (Справочно)
Наименование проблемы | Тип проблемы
Ручной перенос данных между ИС | Обработка
Ручная передача документов | Траснпортировка
Ожидание ресурсов, информации, ИС | Ожидание
Излишние перемещения | Ненужные движения
Долгий поиск информации | Технология
Потеря важной информации | Технология
Некорректный порядок задач | Технология
Дублирование задач | Технология
Узкое место в процессе | Технология
Ненужное согласование | Технология
Ненужный контроль | Технология
Отсутствие методики/бизнес-правила | Технология
Ручные расчеты | Технология
Неудобный функционал и интерфейс ИС | Автоматизация
Нет интеграции между ИС | Автоматизация
Нет интеграции между процессами | Автоматизация
Негативное отношение исполнителя | Мотивация
Отсутствие SLA на время выполнения | Мотивация
Прочее | Прочее

## 4. Углубленный анализ
УГЛУБЛЕННЫЙ АНАЛИЗ
№ | Наименование процесса/подпроцесса | Проблема | Гипотеза о причине проблемы | Подтверждение гипотезы | Идеи и предложения по изменениям
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 5. Мероприятия
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПРОЦЕССА
№ | Наименование мероприятия | Наименование процесса/подпроцесса | Описание мероприятия | Область оптимизации | Описание ожидаемого результата | Возможные риски и компенсационные мероприятия | Плановая трудоемкость, чел-часов | Плановый бюджет, тыс. рублей | Плановый эффект, тыс. рублей | Плановая эффективность, % | Плановый срок, дней
1 |  |  |  | Технология выполнения
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Анализ "Затраты-Эффективность" (План)
|  | № | Дата:
Протокол Процессного комитета:
Pdf-файл с протоколом

## Области оптимизации
Области оптимизации бизнес-процесса (Справочно)
Наименование области оптимизайии
Технология выполнения
Технология управления
Ресурсы для выполнения
Информационные системы
Интеграция бизнес-процесса
Прочие

## Затраты-Эффективность
Анализ "Затраты-Эффективность" (План, пример)
№ | Наименование мероприятия | Плановый бюджет, тыс. рублей | Кумулятивные затраты, тыс.рублей | Плановый эффект, тыс. рублей | Кумулятивный эффект, тыс. рублей | Плановая эфф-ть, %
|  |  | 0 |  | 0
1 | Мероприятие Ж | 350 | 350 | 1800 | 1800 | 414.3%
2 | Мероприятие Г | 350 | 700 | 1200 | 3000 | 242.9%
3 | Мероприятие И | 60 | 760 | 200 | 3200 | 233.3%
4 | Мероприятие Д | 160 | 920 | 320 | 3520 | 100%
5 | Мероприятие Б | 300 | 1220 | 400 | 3920 | 33.33%
6 | Мероприятие З | 125 | 1345 | 150 | 4070 | 20%
7 | Мероприятие А | 400 | 1745 | 450 | 4520 | 12.5%
8 | Мероприятие В | 90 | 1835 | 100 | 4620 | 11.11%

## 6. Модели "Как должно быть"
МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ "КАК ДОЛЖНО БЫТЬ"
1. Бизнес-процесс __________________________

## 7. План внедрения
ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ |  | Руководитель проекта:
|  |  | Начало |  | Завершение
№ | Наименование мероприятия | Прио-ритет | План | Факт | План | Факт | Ответственный | Участники (в т.ч. ВРГ №) | Фактический результат | Факт, труд., чел-часов | Факт. Бюджет, тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Состав ВРГ № __ "__________________"
№ | ФИО
|  | № | Дата:
Приказ
Pdf-файл с приказом

## 8. Оценка результатов
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
1. Выполнение мероприятий
№ | Наименование мероприятия | Выполненные работы | Полученный результат | Плановая трудоемкость, чел-часов | Фактическая трудоемкость, чел-часов | Отклонение, в % | Плановый бюджет, тыс. рублей | Фактический бюджет, тыс. рублей | Отклонение, в % | Плановый эффект, тыс. рублей | Фактический эффект, тыс. рублей | Плановая эфф-ть, % | Фактическая эфф-ть, % | Плановый срок, дней | Фактический срок, дней | Отклонение по срокам, в %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2. Анализ "Затраты-Эффективность" (Факт)
3. Показатели процесса (после выполнения проекта)
№ | Наименование показателя | Фактическое значение показателя (до выполнения проекта) | Фактическое значение показателя (после выполнения проекта) | Изменение, в %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 9. Резюме проекта
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ
Название проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта
Владелец процесса
Затраты на проект, тыс.рублей
Эффект от проекта, тыс.рублей
Эффективностью проекта, %
Ссылка на протокол
Дата начала проекта (факт)
Дата завершения проекта (факт)
Ссылка на презентацию проекта
ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Результаты выполнения проекта
Использованные методы и инструменты
Ноу-хау проекта
Согласовал: | Дата:
Note on C18: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Описать методику расчета